## Copertina
Allegato B1: Tabelle PVI DN-PT

## Tabella 1
Tabella 1:tempistiche previste dal PVI DN-PT
PVI DN-PT 2026
|  | Inizio previsto | Fine prevista | Conclusa nel
1 | FASE 1 | 2010-03-01 | 2024-01-01
1.1 | uscita dlgs 31/10 e raccolta pre GT29IPSRA | 2010-03-01 | 2014-05-01 | 2014-05-01
1.2 | progetto preliminare | 2014-06-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01
2 | FASE 2
2.1 | predisposizione CNAPI | 2014-06-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01
2.2 | validazione CNAPI ISPRA | 2014-12-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01
2.3 | nulla osta MISE e MATTM- pubblicazione CNAPI e progetto preliminare | 2015-07-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01
2.4 | integrazione CNAPI e progetto post pubblicazione - consultazione | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01
2.5 | revisione CNAPI e progetto post seminario | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01
2.6 | iter di revisione CNAI 2.0 | 2022-01-01 | 2023-04-01
2.7 | parere ISPRA su CNAI e decreto MISE | 2023-10-01 | 2024-01-01
3 | FASE 3
3.1 | manifestazioni di interesse e acquisizioni intese | 2024-01-01 | 2024-03-01
4 | FASE 4
4.1 | indagini territoriali approfondite e qualifica sito | 2024-04-01 | 2025-06-01
4.2 | parere ISPRA e decreto MISE sul sito | 2025-06-01 | 2025-08-01
4.3 | progetto definitivo | 2025-02-01 | 2026-01-01
5 | FASE 5
5.1 | campagna informativa, SIA, VIA, istruttoria ISPRA e conferenza servizi (fino Autorizzazione Unica) | 2025-09-01 | 2027-03-01
5.2 | autorizzazione unica |  | 2027-03-01
FASI POST AUTORIZZAZIONE UNICA
FASE 5
5.3 | progetto esecutivo | 2027-04-01 | 2028-12-01
6 | FASE 6
6.1 | espropri e realizzazione infrastruttura | 2027-03-01 | 2032-06-01
completare con eventuali altre fasi fino all'entrata in esercizio del DN-PT

## Tabella 2
Tabella 2 - sintesi dei costi delle attività
(dati in euro)
| 2010-2020 | 2021-2024 | 2025 | 2026 | 2027 | … | AU (*) | … | entrata in esercizio
Attività di siting e project management (condivise tra DN/CSA e PT)
Project Management
Siting e autorizzaioni
Gestione rifiuti
Progettazione servizi comuni e infrastrutture interne
Progettazione servizi comuni e infrastrutture esterne
Progettazione esecutiva servizi comuni e infrastrutture interne
Progettazione esecutiva servizi comuni e infrastrutture esterne
Costruzione servizi comuni e infrastrutture interne e esterne
Comunicazione
Attività proprie DN
Safety assesment
Progettazione DN
Progettazione esecutiva DN
Costruzione DN
Realizzazione cella e copertura test
Progettazione della copertura del DN
Attività proprie CSA
Progettazione CSA
Progettazione esecutiva CSA
Costruzione CSA
Attività proprie PT
Progettazione PT
Progettazione esecutiva PT
Costruzione PT
Ricerca - Attività di realizzazione e collaudi Laboratori freddo e caldo + altra ricerca (edifici+attrezzature)
Espropri
Investimenti
Ricavi
(*) AU: anno di ottenimento dell'Autorizzazione Unica