## Copertina
Allegato B3: Tabelle Consuntivo DN-PT

## Tabella a
Tabella a- quadro generale avanzamento commessa DN-PT
(dati in euro)
|  | PVI DN-PT |  |  | Revisione tempistiche
|  | Inizio previsto | Fine prevista | Conclusa nel | Riprevisione inizio | Riprevisione fine | Motivazioni generali riprevisioni tempistiche
1 | FASE 1 | 2010-03-01 | 2024-01-01
1.1 | uscita dlgs 31/10 e raccolta pre GT29IPSRA | 2010-03-01 | 2014-05-01 | 2014-05-01
1.2 | progetto preliminare | 2014-06-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01
2 | FASE 2
2.1 | predisposizione CNAPI | 2014-06-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01
2.2 | validazione CNAPI ISPRA | 2014-12-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01
2.3 | nulla osta MISE e MATTM- pubblicazione CNAPI e progetto preliminare | 2015-07-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01
2.4 | integrazione CNAPI e progetto post pubblicazione - consultazione | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01
2.5 | revisione CNAPI e progetto post seminario | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01
2.6 | iter di revisione CNAI 2.0 | 2022-01-01 | 2023-04-01
2.7 | parere ISPRA su CNAI e decreto MISE | 2023-10-01 | 2024-01-01
3 | FASE 3
3.1 | manifestazioni di interesse e acquisizioni intese | 2024-01-01 | 2024-03-01
4 | FASE 4
4.1 | indagini territoriali approfondite e qualifica sito | 2024-04-01 | 2025-06-01
4.2 | parere ISPRA e decreto MISE sul sito | 2025-06-01 | 2025-08-01
4.3 | progetto definitivo | 2025-02-01 | 2026-01-01
5 | FASE 5
5.1 | campagna informativa, SIA, VIA, istruttoria ISPRA e conferenza servizi (fino Autorizzazione Unica) | 2025-09-01 | 2027-03-01
5.2 | autorizzazione unica |  | 2027-03-01
FASI POST AUTORIZZAZIONE UNICA
FASE 5
5.3 | progetto esecutivo | 2027-04-01 | 2028-12-01
6 | FASE 6
6.1 | espropri e realizzazione infrastruttura | 2027-03-01 | 2032-06-01

## Tabella 1
Tabella 1 - sintesi dei costi delle attività
(dati in euro)
| Piano DN-PT | Consuntivo (B) | Scostamento (B-A) | Motivazioni generali scostamento
Attività di siting e project management (condivise tra DN/CSA e PT) | 0 | 0 | 0
Project Management | 0 | 0 | 0
Siting e autorizzazioni | 0 | 0 | 0
Gestione rifiuti | 0 | 0 | 0
Progettazione servizi comuni e infrastrutture interne | 0 | 0 | 0
Progettazione servizi comuni e infrastrutture esterne | 0 | 0 | 0
Progettazione esecutiva servizi comuni e infrastrutture interne | 0 | 0 | 0
Progettazione esecutiva servizi comuni e infrastrutture esterne | 0 | 0 | 0
Costruzione servizi comuni e infrastrutture interne e esterne | 0 | 0 | 0
Comunicazione | 0 | 0 | 0
Attribuiti con driver |  | 0 | -
Attività proprie DN | 0 | 0 | 0
Safety assesment | 0 | 0 | 0
Progettazione DN | 0 | 0 | 0
Progettazione esecutiva DN | 0 | 0 | 0
Costruzione DN | 0 | 0 | 0
Realizzazione cella e copertura test | 0 | 0 | 0
Progettazione della copertura del DN | 0 | 0 | 0
Attribuiti con driver |  | 0 | -
Attività proprie CSA | 0 | 0 | 0
Progettazione CSA | 0 | 0 | 0
Progettazione esecutiva CSA | 0 | 0 | 0
Costruzione CSA | 0 | 0 | 0
Attribuiti con driver |  | 0 | -
Attività proprie PT | 0 | 0 | 0
Progettazione PT | 0 | 0 | 0
Progettazione esecutiva PT | 0 | 0 | 0
Costruzione PT | 0 | 0 | 0
Ricerca - Attività di realizzazione e collaudi Laboratori freddo e caldo + altra ricerca (edifici+attrezzature) | 0 | 0 | 0
Espropri | 0 | 0 | 0
Attribuiti con driver |  | 0 | -
Ricavi | 0 | 0 | 0
Investimenti | 0 | 0 | 0

## Siting e PM
Dettaglio attività di siting e project management (condivise tra DN/CSA e PT)
(dati in euro)
|  |  | Consuntivo anni 2021- n-1 (*) | Preventivo anno n Piano DN-PT | Consuntivo anno n |  |  |  | Fase di riferimento (**)
[5 empty] | Costi diretti (voci del bilancio separato - conto economico base) |  | Attibuiti con driver (conto economico avanzato) | TOT
[5 empty] | Costi esterni (1) | Costi di personale (2) | TOT
1.1 Project Management |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Task 1.1.1 | Project Management di Funzione | [5 empty] | 0
| Task 1.1.2 | Supporti esterni al Project Management | [5 empty] | 0
| Task 1.1.3 | Supporto iter autorizzativi (inclusa predisposizione documentazione D. Lgs. 31 ) - DNP | [5 empty] | 0
| Task 1.1.4 | Supporto iter autorizzativi (inclusa predisposizione documentazione D. Lgs. 31 ) - Altre Funzioni | [5 empty] | 0
1.2 Siting e Autorizzazioni |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Task 1.2.1 | Attività di siting per individuazione area | [5 empty] | 0
| Task 1.2.2 | Indagini tecniche area con intesa | [5 empty] | 0
| Task 1.2.3 | Altre attività di siting (monitoraggio, ecc.) | [5 empty] | 0
| Task 1.2.4 | Procedure autorizzative (edilizie, urbanistiche, ambientali, nucleari) per AutUn e realizzazione DNPT | [5 empty] | 0
1.3 Gestione rifiuti |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Task 1.3.1 | Attività di aggiornamento dell'inventario da conferire al DN | [5 empty] | 0
| Task 1.3.2 | Sviluppo supporti di immagazzinamento di lungo periodo (papiri) | [5 empty] | 0
1.4 Progettazione servizi comuni e infrastrutture interne propri dell'area DN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Task 1.4.1 | Progettazione preliminare servizi comuni | [5 empty] | 0
| Task 1.4.2 | Progettazione definitiva servizi comuni | [5 empty] | 0
1.5 Progettazione servizi comuni e infrastrutture esterne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Task 1.5.1 | Progettazione preliminare e definitiva infrastrutture esterne | [5 empty] | 0
1.6 Progettazione esecutiva servizi comuni e infrastrutture interne propri dell'area DN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Task 1.6.1 | Progettazione esecutiva servizi comuni | [5 empty] | 0
| Task 1.6.2 | Progettazione esecutiva infrastrutture interne | [5 empty] | 0
1.7 Progettazione esecutiva servizi comuni e infrastrutture esterne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Task 1.7.1 | Progettazione esecutiva infrastrutture esterne | [5 empty] | 0
1.8 Costruzione servizi comuni e infrastrutture interne e esterne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.9 Comunicazione |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
TOTALE siting e project management |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(*) va inserito il valore cumulato
(**) usare i riferimenti della Tabella a
(1) voci del conto economico del bilancio separato B6, B7, B8, B11 e B14
(2) voce del conto economico del bilancio separato B9

## Proprie DN
Dettaglio attività proprie DN
(dati in euro)
|  |  | Consuntivo anni 2021- n-1 (*) | Preventivo anno n Piano DN-PT | Consuntivo anno n |  |  |  | Fase di riferimento (**)
[5 empty] | Costi diretti (voci del bilancio separato - conto economico base) |  | Attibuiti con driver (conto economico avanzato) | TOT
[5 empty] | Costi esterni (1) | Costi di personale (2) | TOT
2.1 Safety Assessment |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Task 2.1.1 | Attività SA/SC | [5 empty] | 0
| Task 2.1.2 | Peer Review SA/SC | [5 empty] | 0
2.2 Progettazione DN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Unità Smaltimento Moduli (USM) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Task 2.2.1 | Progettazione preliminare USM | [5 empty] | 0
| Task 2.2.2 | Qualifica delle barrierre ingegneristiche ingegneristiche | [5 empty] | 0
| Task 2.2.3 | Progettazione definitiva USM | [5 empty] | 0
| Impianto Confezionamento Moduli (ICM) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Task 2.2.4 | Progettazione preliminare ICM | [5 empty] | 0
| Task 2.2.5 | Progettazione definitiva ICM | [5 empty] | 0
| Impianto Trattamento Rifiuti (ITR) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Task 2.2.6 | Progettazione preliminare ITR | [5 empty] | 0
| Task 2.2.7 | Progettazione definitiva ITR | [5 empty] | 0
| Impianto produzione moduli e celle (IPM + IPC) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Task 2.2.8 | Progettazione preliminare IPM +IPC | [5 empty] | 0
| Task 2.2.9 | Progettazione definitiva IPM +IPC | [5 empty] | 0
| Impianto Controllo Qualità e laboraorio radiochimico (ICQ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Task 2.2.10 | Progettazione preliminare ICQ | [5 empty] | 0
| Task 2.2.11 | Progettazione definitiva ICQ | [5 empty] | 0
2.3 Progettazione esecutiva DN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Task 2.3.1 | Progettazione esecutiva Unità Smaltimento Moduli (USM) | [5 empty] | 0
| Task 2.3.2 | Progettazione esecutiva Impianto Confezionamento Moduli (ICM) | [5 empty] | 0
| Task 2.3.3 | Progettazione esecutiva Impianto Trattamento Rifiuti (ITR) | [5 empty] | 0
| Task 2.3.4 | Progettazione esecutiva Impianto produzione moduli e celle (IPM + IPC) | [5 empty] | 0
| Task 2.3.5 | Progettazione esecutiva Impianto controllo qualità e laboratorio radiochimico (ICQ) | [5 empty] | 0
2.4 Costruzione DN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5 Realizzazione cella e copertura test |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.6 Progettazione della copertura del DN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Task 2.6.1 | Progettazione definitiva copertura DN e copertura "test" | [5 empty] | 0
| Task 2.6.2 | Progettazione esecutiva copertura DN e copertura "test" | [5 empty] | 0
TOTALE attività proprie DN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(*) va inserito il valore cumulato
(**) usare i riferimenti della Tabella a
(1) voci del conto economico del bilancio separato B6, B7, B8, B11 e B14
(2) voce del conto economico del bilancio separato B9

## Proprie CSA
Dettaglio attività proprie CSA
(dati in euro)
|  |  | Consuntivo anni 2021- n-1 (*) | Preventivo anno n Piano DN-PT | Consuntivo anno n |  |  |  | Fase di riferimento (**)
[5 empty] | Costi diretti (voci del bilancio separato - conto economico base) |  | Attibuiti con driver (conto economico avanzato) | TOT
[5 empty] | Costi esterni (1) | Costi di personale (2) | TOT
3.1 Progettazione CSA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Task 3.1.1 | Progettazione preliminare CSA - edifici tipo e disposizione complessiva edifici | [5 empty] | 0
| Task 3.1.2 | Progettazione definitiva CSA - e disposizione complessiva edifici | [5 empty] | 0
3.2 Progettazione esecutiva CSA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Task 3.2.1 | Progettazione esecutiva CSA | [5 empty] | 0
3.3 Costruzione CSA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
TOTALE attività proprie CSA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(*) va inserito il valore cumulato
(**) usare i riferimenti della Tabella a
(1) voci del conto economico del bilancio separato B6, B7, B8, B11 e B14
(2) voce del conto economico del bilancio separato B9

## Proprie PT
Dettaglio attività proprie PT
(dati in euro)
|  |  | Consuntivo anni 2021- n-1 (*) | Preventivo anno n Piano DN-PT | Consuntivo anno n |  |  |  | Fase di riferimento (**)
[5 empty] | Costi diretti (voci del bilancio separato - conto economico base) |  | Attibuiti con driver (conto economico avanzato) | TOT
[5 empty] | Costi esterni (1) | Costi di personale (2) | TOT
4.1 Progettazione PT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Task 4.1.1 | Progettazione preliminare Laboratorio chimico ambientale | [5 empty] | 0
| Task 4.1.2 | Progettazione preliminare Laboratori di ricerca | [5 empty] | 0
| Task 4.1.3 | Progettazione preliminare servizi comuni PT | [5 empty] | 0
| Task 4.1.4 | Progettazione definitiva Laboratorio chimico ambientale | [5 empty] | 0
| Task 4.1.5 | Progettazione definitiva Laboratori di ricerca | [5 empty] | 0
| Task 4.1.6 | Progettazione definitiva servizi comuni PT | [5 empty] | 0
4.2 Progettazione esecutiva PT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Task 4.2.1 | Progettazione esecutiva Laboratorio chimico ambientale | [5 empty] | 0
| Task 4.2.2 | Progettazione esecutiva Laboratori di ricerca | [5 empty] | 0
| Task 4.2.3 | Progettazione esecutiva servizi comuni PT | [5 empty] | 0
4.3 Costruzione PT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4 Ricerca - Attività di realizzazione e collaudi Laboratori freddo e caldo + altra ricerca (edifici+attrezzature) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.5 ESPROPRI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
TOTALE attività proprie PT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(*) va inserito il valore cumulato
(**) usare i riferimenti della Tabella a
(1) voci del conto economico del bilancio separato B6, B7, B8, B11 e B14
(2) voce del conto economico del bilancio separato B9

## Tabella 2
Tabella 2 - ricavi e sopravvenienze attive
(dati in euro)
Consuntivo anno n
diretti (conto economico base)
attribuiti con driver (conto economico avanzato)
TOT ricavi e sopravvenienze attive | 0

## Tabella 3
Tabella 3 - contratti sopra la soglia dei 200.000 euro che sono inclusi nei costi esterni dei consuntivi
(dati in euro)
# | Identificatore contratto | Anno di stipula del contratto | ODA | Descrizione prestazione | Contenuto prestazione | Durata del contratto (mesi) | Importo totale | Consuntivato nell'anno n | Comparto di costo | Impresa aggiudicatrice | Tipo di procedura adottata (1) | Previa pubblicazione di un bando di gara (sì/no) | Ricorso a sistema di qualificazione fornitori (sì/no) | Numero di partecipanti | Criterio tecnico economico | Comune con DECO (sì/no)
(1) per tipo di procedura adottata si possono inserire le seguenti categoria
A | art. 3 d. lgs. 50/16 | Convenzioni CONSIP
B | art. 7 d. lgs. 50/16 | Appalti aggiudicati a impresa collegata
C | art. 9 d. lgs. 50/16 | Contratti aggiudicati in base a un diritto esclusivo
D | art. 16 d. lgs. 50/16 | Contratti aggiudicati in base a norme internazionali
E | art. 17 d. lgs. 50/16 | Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizio
F | art. 36 comma 2 lettera a) d. lgs. 50/16 | Contratti sottosoglia anche senza consultazione più operatori
G | art. 36 comma 2lettera b) d. lgs. 50/16 | Contratti sottosoglia con consultazione più operatori
H | art. 36 comma 6 d.lgs. 50/16 | Ricorso a Mercato Elettronico
I | art. 60 d. lgs. 50/16 | Procedura aperta
L | art. 61 d. lgs. 50/16 | Procedura ristretta
M | art. 62 d. lgs. 50/16 | Procedura competitiva con negoziazione
N | art. 63 d.lgs. 50/16 | Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (settore ordinario)
O | art. 106 d. lgs. 50/16 o d.lgs. 163/2006 | Modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia
P | art. 125 d. lgs. 50/16 | Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara (settore speciale)
Q | art. 162 d. lgs. 50/16 | Contratti secretati
R | art. 163 d. lgs. 50/16 | Procedure in caso di somma urgenza
S | d.lgs. 163/2006 | Codice appalti precedente

## Tabella 4
Tabella 4: cespiti attività DN-PT (Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)
(dati in euro)
Costo storico di primo acquisto o di costruzione nel caso di lavori in economia
Tipo Impianto | Terreni |  | Fabbricati industriali |  | Impianti e macchinari |  | Attrezzature industriali |  | Dotazioni informatiche |  | Macchine ufficio |  | Mezzi di trasporto |  | Mezzi operativi |  | Mobili e arredi |  | Immateriali Software |  | Immateriali Migliorie beni di terzi |  | FPE |  | TOTALE
Anno | Costo storico | F.do amm. E/T | Costo storico | F.do amm. E/T | Costo storico | F.do amm. E/T | Costo storico | F.do amm. E/T | Costo storico | F.do amm. E/T | Costo storico | F.do amm. E/T | Costo storico | F.do amm. E/T | Costo storico | F.do amm. E/T | Costo storico | F.do amm. E/T | Costo storico | F.do amm. E/T | Costo storico | F.do amm. E/T | Costo storico | F.do amm. E/T | Costo storico | F.do amm. E/T
2010 | [24 empty] | 0 | 0
2011 | [24 empty] | 0 | 0
2012 | [24 empty] | 0 | 0
2013 | [24 empty] | 0 | 0
2014 | [24 empty] | 0 | 0
2015 | [24 empty] | 0 | 0
2016 | [24 empty] | 0 | 0
2017 | [24 empty] | 0 | 0
2018 | [24 empty] | 0 | 0
2019 | [24 empty] | 0 | 0
2020 | [24 empty] | 0 | 0
2021 | [24 empty] | 0 | 0
2022 | [24 empty] | 0 | 0
2023 | [24 empty] | 0 | 0
2024 | [24 empty] | 0 | 0
2025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Totale complessivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VITA UTILE * |  |  |  | 40 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 17 |  | 5 |  | 6 |  | 20
CALCOLO QUOTA AMMORTAMENTO 2023 RELATIVA A CESPITI PRESENTI AL 31/12/2023
Tipo Impianto | Terreni |  | Fabbricati industriali |  | Impianti e macchinari |  | Attrezzature industriali |  | Dotazioni informatiche |  | Macchine ufficio |  | Mezzi di trasporto |  | Mezzi operativi |  | Mobili e arredi |  | Immateriali Software |  | Immateriali Migliorie beni di terzi |  | FPE |  | TOTALE
Anno | Da ammortizzare | Quota amm | Da ammortizzare | Quota amm | Da ammortizzare | Quota amm | Da ammortizzare | Quota amm | Da ammortizzare | Quota amm | Da ammortizzare | Quota amm | Da ammortizzare | Quota amm | Da ammortizzare | Quota amm | Da ammortizzare | Quota amm | Da ammortizzare | Quota amm | Da ammortizzare | Quota amm | Da ammortizzare | Quota amm | Da ammortizzare | Quota amm
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Totale complessivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% di ripartizione DN-PT SCe FOC